## 楼宇提质改造类
标段 | 项号 | 校区 | 项目名称 | 区域范围 | 采购方式 | 实施时间（约）
标段一 | 1 | 郑州校区 | 1-12号学生宿舍整体翻新 | 1-12号宿舍楼 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 2023年暑假
标段二 | 2 | 郑州校区 | 教学楼走廊等公共区域提质改造 | 1、2、3号教学楼1-6楼走廊、大厅 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段三 | 3 | 郑州校区 | 招生就业处宣讲室装修 | 1号楼110 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段三 | 4 | 郑州校区 | 301报告厅改建 | 实验三区 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段三 | 5 | 郑州校区 | 教学楼、实验楼等值班室改造 | 全校所有教学楼实训楼 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段三 | 6 | 郑州校区 | 商学院教学活动室、休息室装修 | 2号教学楼312、326 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段三 | 7 | 郑州校区 | 马院社团活动室、评建资料室装修 | 1号教学楼118、102东 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段三 | 8 | 郑州校区 | 财税学院会议室、教学研讨交流活动室、教工之家、评建资料室、领导办公室装修 | 2号教学楼127、128A、132、213、233 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段三 | 9 | 郑州校区 | 信工学院会议室装修 | 1号楼214 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段一 | 10 | 郑州校区 | 北校区辅导员房间改造 | 北校区 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 2023年暑假
标段一 | 11 | 郑州校区 | 北校区宿管老师房间改造 | 北校区 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 2023年暑假
标段一 | 12 | 郑州校区 | 北校区宿舍大厅改造 | 北校区6间宿舍大厅 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 2023年暑假
标段一 | 13 | 郑州校区 | 兄弟连宿舍改造 | 兄弟连宿舍 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 2023年暑假
标段四 | 14 | 兰考校区 | 校内商业街装修改造 | 学院商业街内部门店经营情况交叉，房间使用率较低，同时校内缺少学生休闲区域 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段一 | 15 | 兰考校区 | 各书院宿舍自习室以及办公室内部装修，功能丰富，公共区域文化氛围建设 | 各书院宿舍区内均已经设立自习室，但是使用率较低，装修简陋，整体办公室装修单一，公共区域缺少文化氛围建设 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段三 | 16 | 兰考校区 | A栋207/210计算机机房改造 | 二楼为计算机实训中心，南侧六间机房以及走廊进行了装修和吊顶，北侧两间为原始状态，风格不统一。 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段三 | 17 | 兰考校区 | A栋310乐理教室装修改造 B栋611/612画室装修改造 | 当前乐理教室为普通房间，教学中会使用钢琴，需要对其进行装修和隔音改造；当前画室为普通房间，教室隔音效果差，绘画时其他教室上课声音会干扰学生； | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假
标段二 | 18 | 兰考校区 | B栋教学楼一楼走廊及东西大厅、连廊吊顶装修；教学楼办公室简装，更换电子密码锁，文化布置，A栋行政办公室更换电子密码锁图书馆南门更换外墙漆颜色 | B栋教学楼上方管道较多，楼层过高，大厅空旷，使用率低 教师办公室缺少文化氛围，老式钥匙锁 | 招承包施工标。根据招标人提供的装修设计方案清单、效果图、施工图等资料进行投标 | 寒假